## Sheet1
ID | Fecha | Sprint | Impedimento | Impacto | Responsable | Estado | Acción / Solución
IMP-01 | 09/09 | Sprint 1 | Dificultad para entender los requisitos iniciales | Medio | David | Resuelto | Se analizaron requisitos con docente
IMP-02 | 11/09 | Sprint 1 | Estructura de épicas e historias no clara | Alto | Sebastián | Resuelto | Se reestructuró el backlog basado en Scrum
IMP-03 | 18/09 | Sprint 2 | Problemas de integración con Gmail API (OAuth) | Alto | Sebastián | En progreso | Se configuró Google Cloud y credenciales
IMP-04 | 25/09 | Sprint 2 | Error de lectura de correos en formato RAW/Base64 | Medio | David | Resuelto | Se implementó decodificación robusta
IMP-05 | 03/10 | Sprint 3 | Migraciones Alembic fallan por conflictos | Medio | Sebastián | Resuelto | Se reinició control de versiones Alembic
IMP-06 | 10/10 | Sprint 3 | Problemas de CORS entre frontend y backend | Alto | David | Resuelto | Se configuró CORS en FastAPI y Vite
IMP-07 | 17/10 | Sprint 4 | IA (Ollama) tarda demasiado en generar respuestas | Bajo | David | Cerrado | Se optimizó el prompt de IA y tokens
IMP-08 | 24/10 | Sprint 4 | Error al mostrar correos procesados en React | Medio | Sebastián | Resuelto | Se ajustó JSON y llamadas Axios
IMP-09 | 30/10 | Sprint 5 | Problema al mostrar resumen IA en vista detalle | Bajo | David | Resuelto | Se reorganizó componente y loading
IMP-10 | 05/11 | Sprint 5 | Estado leído/no leído no se sincroniza | Medio | Sebastián | En progreso | Se creó endpoint dedicado
IMP-11 | 12/11 | Sprint 6 | Sprint Backlog duplicado por error en Jira | Bajo | David | Resuelto | Se reorganizó Jira y estatus